院系征兵工作安排表

| 工作阶段 | 时间 | 工作内容 | 目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织准备 | 4月15日-5月5日 | 1．4月26日上午，学院代表参加中央军委国防动员部、教育部联合召开的全国大学生征兵工作网络视频会议。 2．认真学习国家、省、市、区相关征兵会议和文件精神，了解最新征兵政策。 | 各院系应高度重视，明确工作任务和目标。 | 1、2点已完成 |
| 宣传发动 | 5月6日―25日 | 1．深入贯彻落实今年夏秋季征兵工作，5月22日前完成院系征兵宣传动员工作：多渠道宣传大学生入伍相关信息；指导学生开展征兵主题班会；给每一位学生发一条征兵宣传信息，并于5月25日前将工作情况小结反馈到学生处人民武装部（邮箱：sysuwzb@mail.sysu.edu.cn）。 2．通知有入伍意愿的学生参加学校征兵宣讲咨询会（分别在不同校区/园开展），具体安排另行通知。 3．引导学生关注学生处人民武装部通过网站、海报、微博、微信公共号等媒体发布的征兵工作通知和工作动态。 4．引导有入伍意愿的学生于5月31日前完成报名。 | 营造“一人参军，全校光荣”的良好氛围，提高学生家国情怀，发动学生积极报名应征。 |  |
| 配合体检 | 6月上旬-6月下旬 | 1．6月上旬越秀区征兵办公室安排体检（广州校区北校园、南方学院）。 2．海珠区征兵办公室的体检时间待定（广州校区南校园、东校园、珠海校区）。 3．配合学生处人民武装部通知学生参加入伍初检和复检。 | 严把质量关，推荐身体合格、政治觉悟高、思想品德好的学生上站体检。 |  |
| 配合政审 | 7月上旬-8月 | 1．各院系分管学生工作的领导和老师对通过体检的学生，根据在校表现在政审表填写推荐意见。 | 严把政审关，向部队输送优秀兵源。 |  |
| 欢送总结 | 9月上旬 | 1．协助学生办理好离校手续。 2．参加上级军事机关、学校举办的学生入伍欢送会。 3．协助学校完成送兵工作，让学生顺利从“校门”走进“营门”。 4．协助做好入伍学生的相关优待事宜。 | 入伍学生顺利离校，踏入军营。 |  |